|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号: HD2025801SR005 工程教育专业认证智能服务系统 |
| --- | --- |
|  | 项目开发计划 Version: 2.0 项 目 承 担 部 门：5组 撰 写 人（签名）：王浩宇 完 成 日 期： 2026-7-19 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 ■客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 王浩宇 评 审 日 期： 2026-7-19 |

文档信息

标题: 工程教育专业认证智能服务系统

作者: 王浩宇

创建日期: 2026-7-19

上次更新日期: 2026-7-19

版本: 2.0.20250825

部门名称: 西南交通大学软件工程

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-8-02 | 0.1.2025802 | 草稿 | 王浩宇 |
| 2025-8-03 | 1.0.2025803 | 正式发布 | 王浩宇 |

目录

1. 前言	4

1.1 目的	4

1.2 术语与缩略语	4

2. 项目概述	4

2.1 项目背景和目标	4

2.2 项目范围	5

2.3 交付的产品	6

2.4 约束和假设	6

3. 角色和职责	6

3.1 利益相关人角色和职责	6

3.2 有关的利益相关人介入计划	7

4. 项目的已定义过程	7

4.1 项目的生命周期选择	7

4.2 项目阶段划分及主要工作产品	7

4.3 本项目采用的过程	8

4.4 裁剪结论	8

5. 工作任务分解	8

6. 项目所需技能和培训计划	9

6.1 项目所需技能	9

6.2 项目组成员掌握技能情况	10

6.3 项目培训计划	10

7. 开发计划	10

7.1 项目监控计划	10

7.1.1 活动安排	10

7.1.2 偏差控制（项目计划变更与重估计约定）	11

7.2 质量保证计划	11

7.3 配置管理计划	11

7.4 系统测试计划	11

7.5 需求管理计划	11

8. 工作环境	11

8.1 开发环境	11

8.1.1 硬件设备	11

8.1.2 支持工具和软件环境	11

8.2 测试环境	11

8.2.1 硬件设备	11

项目开发计划

前言

工程教育专业认证是保障工程人才培养质量、实现工程教育国际互认的重要制度。当前，各高校在推进认证工作中普遍面临数据分散难归集、达成度计算缺工具、自评报告整理耗时长等痛点。工程教育专业认证智能服务系统正是面向这一需求，为高校专业建设团队提供一套符合OBE（Outcome-Based Education）理念的数字化、智能化支撑平台。

系统聚焦认证全流程，从培养方案的顶层设计到课程教学的具体实施，再到持续改进的闭环管理，全面覆盖认证核心业务场景。

目的

本计划用于指导《工程教育专业认证智能服务系统》项目全生命周期的开发与管理，明确项目范围、任务分解、资源需求、进度控制和质量管理策略，确保系统在预定周期内高质量交付，满足专业负责人、课程负责人和任课教师的业务需求。。

术语与缩略语

OBE：Outcome-Based Education，成果导向教育

毕业要求指标点：毕业要求分解为可衡量、可评价的具体能力点

课程目标达成度：通过课程考核数据计算出的课程目标实现程度

毕业要求达成度：基于课程支撑关系计算出的毕业要求整体实现程度

PPQA：Process and Product Quality Assurance 过程和产品质量保证

CM：Configuration Management 配置管理

PM：Project Manager 项目经理

CCB：变更控制委员会

RUP：Rational Unified Process 统一软件开发过程

项目概述

项目背景和目标

工程教育专业认证作为国际认可的质量保障机制，强调以学生为中心、成果为导向，旨在培养毕业生解决复杂工程问题的能力。当前，各高校在推进工程教育认证工作中普遍面临数据收集不全、分析能力欠缺、认证材料准备工作	量庞大等问题。因此，亟需通过信息化、智能化手段构建专业认证支撑平台。

本项目旨在开发一套以OBE理念为核心的工程教育专业认证智能服务系统，系统基于《工程教育认证办法》和《工程教育认证标准》，在流程和内容上对标工程教育认证要求。系统目标是为专业提供从培养目标、毕业要求、课程体系、达成度评价以及持续改进等环节的智能管理和服务。主要目的是规范教师在专业认证通过前后都能够按照工程教育认证要求开展课程教学与课程评价，同时减轻教师承担的工程教育专业认证相关任务的工作量。

项目范围

工程教育专业认证智能服务系统涵盖以下8大核心功能模块：

模块一：人才培养方案管理

为专业负责人提供培养方案结构化分解与版本管理能力。支持培养目标、毕业要求、毕业要求指标点的逐级分解，建立课程体系与毕业要求指标点的支撑关联矩阵，并支持同一培养方案在不同年级间的复用。

模块二：课程管理

为课程负责人提供课程大纲结构化管理工具。支持课程基本信息、课程目标、教学内容与课程目标的对应关系管理，以及考核评价方式与评价标准的精细化设置，明确每项课程目标所对应的毕业要求指标点。

模块三：教学运行管理

维护教学运行中的基础数据与任务分配。包括学生信息、教师信息、教学班管理，以及课程与任课教师的分配关系，确保每门课程在学期教学运行中有明确的责任人和参与学生。

模块四：课程考核评价

面向任课教师的日常教学评价工具。支持平时作业、实验报告、阶段测验、期末考试等佐证材料的采集与成绩录入，并按课程目标维度组织成绩数据，为达成度计算提供规范化数据源。

模块五：达成度评价

系统的核心智能计算模块。支持自定义达成度评价模型（最大值法、平均值法、加权法、最小值法等），自动计算课程目标达成度与毕业要求达成度，并提供多维度统计分析与可视化图表展示。

模块六：调查与评价

用于认证间接评价的数据采集工具。支持模板问卷与自定义问卷的创建与发布，无需登录即可作答，采集的数据可关联至培养目标、课程体系、教学环节及毕业要求的间接达成情况分析。

模块七：持续改进

基于达成度评价结果和调查数据，形成改进闭环。支持对课程目标、毕业要求、培养目标、课程体系、课程大纲及教学环节分别生成持续改进记录，跟踪改进措施的落实情况。

模块八：自评报告

按认证自评报告大纲进行任务分解与协同编写。支持多人分章节协同编辑，并可将系统内已量化的达成度数据、课程数据、持续改进记录自动填充至报告对应章节，显著减少手动整理工作。

交付的产品

可交付的产品及预定交付日期见下表：

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-07-22 |
| 需求分析 | 软件需求规约（含8大模块用例模型） | Word文档 | 2026-07-22 |
| 分析设计 | 软件系统分析与设计模型（UML） | UML建模工具工件 | 2026-07-22 |
|  | 软件系统架构设计说明书 | Word文档 | 2026-07-22 |
|  | 数据库设计说明书（含ER图与数据字典） | Word文档 | 2026-07-22 |
| 编码测试 | 软件代码工程（前后端分离源码） | Web应用程序源代码 | 2026-07-22 |
| 系统测试 | 软件测试报告（含达成度计算准确性验证） | Word文档 | 2026-07-22 |
| 项目结项 | 发布工程（部署包） | Web应用程序可发布工件 | 2026-07-22 |
|  | 软件安装与使用手册（分角色） | Word文档 | 2026-07-22 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-07-22 |

约束和假设

时间约束：根据客户要求，系统须在2026年10月31日前完成交付并部署上线。

人员假设：假设项目核心成员在项目周期内不被调离项目组。若核心成员发生变动，需启动应急替代方案，项目交付时间可能顺延。

业务配合假设：假设客户方（高校专业建设团队）能够在需求分析阶段提供完整的培养方案范本、课程大纲样例及评价数据脱敏样例，以确保功能设计与实际业务高度吻合。。

角色和职责

利益相关人角色和职责

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 王浩宇 | 项目经理 | 项目管理、项目开发过程监督与控制 |
|  | 杨驰 | 系统分析员、系统工程师 | 系统分析与设计、技术架构设计 |
|  | 陈锦涛 | 系统分析员、系统工程师 | 系统设计、编码实施与单元测试 |
|  | 陈旭宇 | 系统分析员、系统工程师 | 系统设计、编码实施与单元测试 |

有关的利益相关人介入计划

| 相关部门 | 相关角色 | 相关人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源保障部门 | PM | 王浩宇 |  |
| 测试部门 | 测试经理 | 杨驰 |  |
| 质量保证部门 | PPQA检查员 | 陈锦涛 |  |
| 主管部门 | PM | 陈锦涛 |  |
| 客户 | 系统架构师 | 陈旭宇 |  |

项目的已定义过程

项目的生命周期选择

本项目采用RUP（Rational Unified Process） 模型，强调用例驱动、以架构为中心、迭代和增量开发。针对工程教育认证业务的复杂性和规则易变性，通过先启阶段、精化阶段、构建阶段、移交阶段，逐步降低技术风险和业务风险。

项目阶段划分及主要工作产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-07-22 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-07-22 |
| 分析设计 | 软件系统分析和设计模型 | IBM Rational Rose工件 | 2026-07-22 |
|  | 软件系统构架设计说明书 | Word文档 | 2026-07-22 |
|  | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2026-07-22 |
| 编码测试 | 软件代码工程 | Web应用程序源代码 | 2026-07-22 |
| 系统测试 | 软件测试报告 | Word文档 | 2026-07-22 |
| 项目结项 | 发布工程 | Web应用程序可发布工件 | 2026-07-22 |
|  | 软件安装与使用手册 | Word文档 | 2026-07-22 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-07-22 |
| 整个开发过程 | 项目阶段评审报告 | Word文档 | 2026-07-22 |

本项目采用的过程

| 工程 Engineering | 度量与分析 MA | 过程管理 ProcessManage | 项目管理 ProjectManage | 支持 Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求管理（REQM） | 度量与分析（MA） | 组织过程定义（OPD） | 项目策划（PP） | 过程和产品质量保证（PPQA） |
| 需求开发（RD） |  | 组织过程焦点（OPF） | 项目监督和控制（PMC） | 配置管理（CM） |
| 技术解决方案（TS） |  | 组织级培训（OT） | 风险管理（RSKM） | 决策分析和解决方案（DAR） |
| 产品集成（PI） |  |  | 集成项目管理（IPM） |  |
| 验证（VER） |  |  |  |  |
| 确认（VAL） |  |  |  |  |

裁剪结论

本项目采用生命周期阶段裁剪方式，重点强化需求开发（RD）与技术解决方案（TS）两个工程过程域，以应对达成度计算算法的不确定性。同时，将配置管理（CM）和PPQA活动融入每个迭代周期，采用每周迭代评审替代传统月度评审，确保质量前移。

工作任务分解

本项目按照RUP阶段与功能模块相结合的方式进行任务分解，主路径分为六大工作包：

WBS 1. 项目策划与需求

1.1 项目启动会与职责分工

1.2 客户现场调研（培养方案模板、认证标准解读）

1.3 8大功能模块详细用例建模

1.4 非功能性需求确认（并发量、响应时间、数据安全性）

1.5 需求评审与基线化（里程碑M1）

WBS 2. 系统分析与设计

2.1 系统整体架构设计（Spring Boot + Vue3 + MySQL）

2.2 数据库ER图设计与数据字典编写

2.3 达成度评价算法模型设计（支持4种以上计算策略）

2.4 各模块接口契约定义（OpenAPI规范）

2.5 UI原型设计及评审（里程碑M2）

WBS 3. 编码与单元测试

3.1 模块一：人才培养方案管理（培养目标/毕业要求/指标点/课程矩阵CRUD）

3.2 模块二：课程管理（课程大纲、课程目标、考核方式设置）

3.3 模块三：教学运行管理（学生/教师/教学班/任务分配）

3.4 模块四：课程考核评价（佐证材料上传、成绩按目标录入）

3.5 模块五：达成度评价（评价模型配置、自动计算引擎、可视化图表）

3.6 模块六：调查与评价（问卷设计/发布/匿名作答/统计分析）

3.7 模块七：持续改进（改进记录生成与跟踪闭环）

3.8 模块八：自评报告（协同编辑框架与数据自动填充接口）

3.9 前后端联调与集成测试（里程碑M3）

WBS 4. 系统测试

4.1 功能测试（覆盖8大模块全部业务场景）

4.2 达成度计算准确性校验（边界值与典型业务数据测试）

4.3 性能测试（模拟200+并发用户，页面响应<3秒）

4.4 安全测试（权限越权访问、SQL注入防护）

4.5 缺陷跟踪与回归测试（里程碑M4）

WBS 5. 部署与用户培训

5.1 生产环境部署与数据初始化

5.2 分角色培训（专业负责人/课程负责人/任课教师）

5.3 用户手册与操作视频交付

WBS 6. 项目结项与验收

6.1 整理全部交付文档

6.2 客户验收评审

6.3 项目开发总结报告撰写（里程碑M5/终结点）

项目所需技能和培训计划

项目所需技能

| 项 目 组 组 成 人 员 | 在项目中角色 | 预计人数 | 到位时间 | 技能/经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1 | 2026-07-17 | 新手 |
|  | 系统分析员 | 1 | 2026-07-17 | 新手 |
|  | 系统工程师 | 1 | 2026-07-17 | 新手 |
|  | 测试工程师 |  | 2026-07-17 | 新手 |
|  | 用户界面设计员 | 1 | 2026-07-17 | 新手 |

项目组成员掌握技能情况

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 是否满足技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 王浩宇 | 项目经理 | 是 |
|  | 杨驰 | 系统分析员、系统工程师 | 是 |
|  | 陈锦涛 | 系统分析员、系统工程师 | 是 |
|  | 陈锦涛 | 系统工程师 | 是 |
|  | 陈旭宇 | 用户界面设计员 | 是 |

。

项目培训计划

| 培训时间 | 培训内容 | 培训方式 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | 工程教育认证标准（通用标准+补充标准）解读 | 专家讲座 | 项目组全体人员 |
| 2026-07-17 | OBE理念与达成度计算模型（算法原理与业务逻辑） | 案例演示+研讨 | 项目组全体人员 |
| 2026-07-18 | 需求管理工具（RequisitePro）与原型工具使用 | 上机实操 | 需求分析人员 |
| 2026-07-18 | 数据库设计规范与达成度计算SQL优化 | 案例演示 | 全体人员 |

开发计划

项目监控计划

活动安排

每周定期对项目的规模、进度、质量、风险进行跟踪、评审和审计的方式对项目开发过程进行跟踪和控制；

实行的机制：

- 每天开始前由项目经理给组员发放周工作计划清单；

- 每天由项目组成员填写工作日志，每天填写一次天工作量统计表；

- 每天由项目经理汇总项目总工作量、评估项目实际进展以及关键路径，并完成《项目进度跟踪表》；

- 每天由项目经理组织评估项目风险、关键依赖关系，并完成《项目风险跟踪表》；

- 每天由项目经理组织项目状态评估，并完成《项目状态评估报告》；若项目进度、规模、成本超过一定界限，经项目CCB讨论，由项目经理根据规范和指南要求做相应项目的重新评估和计划变更。

项目完成后，由项目经理完成《项目开发总结报告》。

偏差控制（项目计划变更与重估计约定）

| 监控参数 | 控制值 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 工作量 | 阈值：20% 预警值：15% | 度量分析 |
| 进度 | 阈值：15% 预警值：10% | 度量分析 |

质量保证计划

见《cce_过程与产品质量保证计划》。

配置管理计划

见《cce_配置管理计划书》。

系统测试计划

见《cce_测试计划》。

需求管理计划

见《cce_需求管理计划》。

工作环境

开发环境

硬件设备

开发工作站：4台（i7处理器 / 32GB内存 / 512GB SSD），每人1台

支持工具和软件环境

操作系统：Windows 11 / macOS（前端），CentOS 7.9（开发服务器）

开发工具：IntelliJ IDEA 2023.3、Visual Studio Code、Navicat Premium

后端技术栈：JDK 17、Spring Boot 3.x、MyBatis-Plus、MySQL 8.0、Redis 7.0

前端技术栈：Node.js 18、Vue 3、Vite、Element Plus、ECharts 5

版本控制：Git（代码托管至Gitee私有仓库）、SVN（文档托管）

项目管理：禅道（任务跟踪与缺陷管理）

测试环境

硬件设备

测试工具：Postman（接口测试）、JMeter（性能测试）、Selenium（自动化UI回归测试）

测试数据库：MySQL 8.0（独立测试实例，数据由生产脱敏生成

缺陷管理：禅道（与需求/任务联动）